NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL

2007-2013 programozási időszak

2009. december 16.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	4

1.	Elszámolhatóság általános kérdései	6

1.1.	Fogalom-meghatározások	6

1.2.	Elszámolhatósági időszak	6

1.3.	Az elszámolhatóság feltételei	7

1.3.1.	Állami támogatásokra vonatkozó szabályok	8

1.4.	Tartalék, pótmunka	9

1.4.1.	Általános tartalék képzése	9

1.4.2.	Pótmunka (Pótlólagosan felmerült költségek finanszírozása)	10

2.	Az elszámolható költségek részletes ismertetése	11

2.1.	Beruházások	11

2.1.1.	Építés	11

2.1.2.	Eszközbeszerzések	12

2.1.3.	Ingatlan vásárlás	12

2.1.4.	Immateriális javak beszerzése	13

2.1.5.	Lízing	13

2.1.6.	Saját teljesítés – saját vállalkozásban végzett beruházás	14

2.1.7.	Lakáscélú beruházások – Housing	14

2.2.	Szolgáltatásvásárlások költsége	15

2.2.1.	Képzéssel és képzési anyagokkal kapcsolatos költségek	16

2.2.2.	Tanárképzéshez, képzők képzéséhez kapcsolódó különös szabályok	17

2.2.3.	Bérleti díjak	17

2.3.	Projektben közreműködő szakértők személyi jellegű ráfordításai	17

2.3.1.	Útiköltség, kiküldetési költség	18

2.4.	Előkészítés költségei	18

2.5.	Projekt-menedzsment költségek	19

2.6.	Általános (rezsi) költségek	21

2.7.	Értékcsökkenés	21

2.8.	Le nem vonható általános forgalmi adó, valamint más adók és közterhek	22

3.	Elszámolhatósághoz kapcsolódó korlátozások	23

3.1.	Speciális szabályok megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtott támogatás esetén	23

3.2.	Árkedvezmény	23

3.3.	Szállítói előleg	23

3.4.	Bevételek	24

3.4.1.	Jövedelem-termelőnek nem minősülő projektek	24

3.4.2.	Jövedelem-termelő projektek	24

3.5.	Bértámogatás	25

4.	Speciális elszámolhatósági szabályok	26

4.1.	Kutatás-fejlesztés és innováció	26

4.2.	Pénzügyi eszközök	26

4.3.	Technikai segítségnyújtás esetén alkalmazandó speciális szabályok	27

4.3.1.	Személyi jellegű ráfordítások	28

4.3.2.	Általános (rezsi) és projekt menedzsment költségek elszámolása	29

4.3.3.	A közreműködő szervezetekkel kötött szolgáltatási típusú szerződésekre vonatkozó speciális szabályok	29

5.	ERFA ÉS ESZA közötti átjárhatóság	30

6.	Különösen nem elszámolható költségek	31

6.1.	ESZA esetében	31

6.2.	ERFA esetében	31

6.3.	Kohéziós Alap esetében	31

7.	Elszámolható költség és az elszámolás módja	32

8.	Egyszerűsített elszámolási mód (pénzügyi egyszerűsítés)	33

8.1.	Átalány	33

8.1.1.	Egyszerűbb és gyorsabb kifizetések KA esetében	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

8.2.	Sztenderd egység költség	34

8.3.	Lump sum	34

9.	Elszámolható költség és számviteli kategóriák	35

10.	Mellékletek:	36

## Bevezetés

A korábbi programozási időszakhoz képest (2004-2006) az elszámolhatósággal kapcsolatos szabályozás módja megváltozott. Az egyik lényeges változás, hogy a Bizottság nem ad ki külön jogszabályt a költségek elszámolhatóságával összefüggésben. A költségek az egyes alapokra vonatkozó negatív lista (el nem számolható költségekre vonatkozó lista) kivételével, a tagállam döntésétől függően számolhatók el, ezáltal a Bizottság a tagállamok számára lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít az elszámolhatóság kapcsán.

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden költség elszámolható lenne. A fentiek alapján kiemelten fontos az elszámolhatóság általános szabályainak, elveinek lefektetése.

Főbb változások a 2004-2006-os időszakban érvényes uniós és hazai szabályozáshoz képest:

- A jogszabályok által meghatározott el nem számolható költségek kivételével a tagállam által megállapított elszámolhatósági szabályok/alapelvek az irányadóak.

- Lehetővé válik egyes költségek átalány, sztenderd egységköltség, illetve lump sum alapján történő elszámolása.

- Lehetővé válik a projektek előkészítési költségeinek elszámolása.

- Hangsúlyosabbá válik a különböző számviteli bizonylatok, nyilatkozatok alapján történő elszámolás lehetősége.

A 2007-13-ban rendelkezésre álló források nagysága és a beavatkozási területek sokszínűsége elengedhetetlenné teszi, hogy elszámolhatósági kérdésekben a projekt alapos ismeretének fényében kelljen választ adni. Jelen útmutató (a továbbiakban: Útmutató) célja is elsősorban az elszámolhatósági elvek rögzítése, vagyis az Útmutató alapvetően irányelvként funkcionál az irányító hatóságok / közreműködő szervezetek számára, tágan határozva meg, mely költségek, milyen feltételek mellett számolhatóak el. Az elszámolhatóság konkrét szabályait azonban az akcióterv, illetve a pályázati felhívás szükség szerint szűkítheti. Előfordulhat, hogy az útmutatóban felsorolt költség adott projekt esetében csak bizonyos felső korlátig lesz vagy egyáltalán nem lesz elszámolható, valamint az akcióterv, illetve pályázati felhívás rögzíthet a jelen útmutatóban meghatározott nem elszámolható költségeken túl, további nem elszámolható költségeket, költség-kategóriákat is.

Az Útmutatóban leírtakat bővíteni, az arányokat növelni – a kifejezetten megengedett kivételekkel – nem lehet.

Az elszámolható költségek meghatározásakor és ezek áttekintésekor célunk, hogy az Útmutató azonos beavatkozási/támogatási terület tekintetében azonos elszámolhatósági kritériumokat adjon meg, és számba vegye az összes költséget, mely a projekt megvalósítása során, ahhoz közvetlenül kapcsolódva felmerülhet.

Szintén az akcióterv vagy a pályázati felhívás határozza meg az egyes költségtípusok egymáshoz vagy az összes elszámolható költségekhez viszonyított arányát, és azokat a költségeket, amelyek ezen útmutatón túlmutatóan biztosan nem elszámolhatóak. A jelen útmutató alapján készülhetnek program, akcióterv, vagy operatív program specifikus elszámolhatósági útmutatók is.

A dokumentum elválaszthatatlan része az egyes költségek elszámolásának módját bemutató táblázat és dokumentum-minta gyűjtemény, valamint az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő intézkedések esetében elszámolható költségeket bemutató melléklet is.

Az Útmutató az Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló programokra/ projektekre nem vonatkozik, azokra külön szabályozások érvényesek.

A 16/2006. MeHVM-PM együttes rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint az NFÜ a pénzügyminiszterrel egyetértésben dolgozza ki az elszámolható költségek nemzeti szabályait.

# Elszámolhatóság általános kérdései

## Fogalom-meghatározások

Elszámolható költség: jelen Útmutató által elszámolhatónak minősített költség, amely

- Az Operatív Program Irányító Hatósága által – a Monitoring Bizottság által előzetesen meghatározott szempontok alapján – támogathatónak ítélt projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlenül összefüggésben merült fel;

- az 1.2 alatt megjelölt elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és kifizetésre került;

- és amelyet a 1080/2006/EK rendelet, a 1081/2006/EK rendelet, valamint a 1084/2006/EK rendelet nem nevesít, mint nem elszámolható költséget, valamint megfelel a jelen útmutatóban rögzített feltételeknek.

Költség: jelen Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a pályázat költségvetésében és a kedvezményezett elszámolásaiban megjelenik.

Projekt: a 255/2006. (XII.8.) Kormány rendelet 2.§ (1) h), o) és s) pontjaiban szereplő fogalmak összefoglalóan. Az Útmutató ennek értelmében projekt alatt érti a kiemelt és a nagyprojekteket, valamint a technikai segítségnyújtási keretből finanszírozott műveleteket is.

## Elszámolhatósági időszak

Általánosan a strukturális alapokból (ERFA, ESZA) és a Kohéziós Alapból támogatott projektek esetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv adott operatív program SFC-2007 rendszerben történő benyújtásának napja – 2006. december 20. – és 2015. december 31. között teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el, azzal a feltétellel, hogy a projekt nem fejeződhet be az elszámolási időszak kezdetéig. A projektek elszámolási időszakát az akcióterv, vagy a pályázati felhívás rögzíti a fenti időszak szűkítésére vonatkozó lehetőséggel.

Az operatív programok módosítása esetén – amennyiben a program új támogathatósági területtel bővül – az elszámolhatósági időszak kezdete a program-módosítás SFC-2007 rendszerben történő benyújtásának napja.

Amennyiben a projekt támogatásra kerül, a projekt – a támogatási szerződésben rögzített – tényleges megvalósításának kezdete előtti – de a fenti perióduson belüli – időszakban is keletkezhet elszámolható költség.

Általános esetben az előkészítésen kívüli további költségek a projekt – támogatási szerződésben rögzített – tényleges megvalósításának kezdetétől számolhatóak el. Egyedi esetben, az irányító hatóság engedélyével, a pályázat benyújtását/befogadását megelőzően megkezdett, részben teljesített projektek és ezek költsége is elszámolható, az általános elszámolhatósági időszakon belül. A projekt főszabály szerint akkor minősül megkezdettnek, részben teljesítettnek, ha a kedvezményezettnél felmerült költségek nem haladják meg a projekt összköltségének 80%-át. Erről független mérnöknek, vagy szakértőnek kell nyilatkoznia. A százalékos mértéktől különösen indokolt esetben IH egyedi engedéllyel el lehet térni.

## Az elszámolhatóság feltételei

Általános feltételek:

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

- Főszabály szerint a kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, fizikailag teljesített tehát valós munkára alapozottak, melyek teljesülése – kivéve előleg, valamint az átalány, sztenderd egységköltség és ’lump sum’ alapján történő elszámolás esetét – (számlával, vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal) és jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.) igazolható (valós költség alapú elszámolás).

- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.

- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, vagy az IH által előzetesen meghatározott fajlagos mutatókat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci árat meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek, kivéve ha a projektjavaslat elbírálásakor a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7.§. (10) alapján az igényelt támogatás csökkentésére került sor. Ebben az esetben az az összeg, amely az igényelt támogatás csökkentésének alapjául szolgált, elszámolható költség lehet, a szokásos piaci ár figyelembe vétele mellett.

- Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. Amennyiben a projekt átnyúlik a földrajzi határon, és a tevékenységek a projekt jellege következtében nem megoszthatóak, az átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos költségek abban az esetben elszámolhatók, amennyiben a projekt régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogató régió vonatkozásában.

- A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják.

- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

- Az adott projektben elszámolható költségek körét az akcióterv, illetve a vonatkozó jogcím-rendelet alapján készített pályázati felhívás tartalmazza, és a költségek nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/jelen Útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között.

- Az elszámolhatóság időszakában, és a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel.

Egyéb feltételek:

- Valós költség alapú elszámoláson túl, az ERFA-ból és ESZA-ból finanszírozott projektek esetében lehetőség van átalány (közvetett költségek esetében), sztenderd egységköltség, illetve ’lump sum’ alapján történő elszámolásra, amennyiben azok a számviteli szabályokat is magukban foglaló nemzeti szabályokkal összhangban merültek fel.

- Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek projekt előkészítéséhez és/vagy végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzáadott értéket képviselnek.

- Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással.

- A projekt egyes költségtípusainak egymáshoz vagy az összes elszámolható költséghez viszonyított százalékos aránya a projekt megvalósítása során – projektszintű megtakarítás eredményeként – sem lépheti túl a közösségi jogszabályban meghatározott maximális mértéket. Közösségi jogszabályban nem szabályozott százalékos korlát túllépésének engedélyezése (pl. projektszintű megtakarítás esetén) az irányító hatóság hatásköre.

### Állami támogatásokra vonatkozó szabályok

Az EK Szerződés 87. cikkében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy a 85/2004. Korm. rendelet rendelkezéseit, illetve az uniós acquis-t alkalmazni kelljen. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, abban az esetben. az intézkedés az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül.

Ilyen esetben a költségek elszámolhatóságának megítélésekor figyelembe kell venni az állami támogatásokra vonatkozó közösségi és hazai jogi szabályozást. Ennek értelmében csak olyan költségek számolhatóak el a támogatott projekt keretében, amelyek eleget tesznek az állami támogatásokhoz kapcsolódó közösségi és hazai jogszabályoknak. Az állami támogatásokra vonatkozó hazai szabályok szűkítőbbek lehetnek az általános elszámolhatósági szabályoknál.

Az egyes támogatási kategóriák esetében a közösségi jogszabályok alapján elszámolható költségeket az Útmutató 7. számú melléklete tartalmazza.

## Tartalék, pótmunka

### Általános tartalék képzése

A tervezett általános tartalék az előre nem látható, nem tervezhető, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál, melynek tervezhető arányát az akciótervben (vagy pályázati felhívásban) kell meghatározni.

A tartalék nem lehet több, mint a projekt támogatási szerződésben meghatározott összes elszámolható költségének 10%-a.

Nagyprojektek esetében a tartalék nem lehet több, mint a projekt támogatási szerződésben meghatározott összes beruházási költségének 10%-a.

Amennyiben a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a projekt biztonságos megvalósítása szükségessé teszi a magasabb tartalékösszeg képzését, az IH egyedileg engedélyezheti.

A tartalék csak a közreműködő szervezet előzetes engedélyével használható fel.

A tartalék felhasználása során is figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat (Kbt.), az útmutatóban részletezett korlátokat, a költségvetés belső arányaira vonatkozó szabályokat.

Egyes nevesített, különösen indokolt esetekben – pl. árfolyam-ingadozás költségnövelő hatásának ellensúlyozása, áfa-emelés költségnövelő hatásának ellensúlyozása – az általános tartalékon túl címzett tartalék képezhető. E címzett tartalékok jogcímét, tervezését és felhasználását minden esetben legalább a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott külön eljárásrendnek kell szabályoznia.

### Pótmunka (Pótlólagosan felmerült költségek finanszírozása)

Amennyiben a projekt megvalósítása során olyan előre nem tervezett és előre nem látható – a szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő –tevékenység költsége merül fel, amely megfelel az elszámolhatóság feltételeinek, és a projekt eredeti célkitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység támogatható, – átcsoportosítás jelleggel – a támogatási összeg változása nélkül, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott támogatási intenzitás (támogatás/elszámolható összes költség aránya) fenntartása mellett. A pótmunka csak a közreműködő szervezet előzetes engedélyével számolható el.

# Az elszámolható költségek részletes ismertetése

Az elszámolható költségek részletes ismertetése minden olyan költségfajtát tartalmaz, amely valamelyik Strukturális Alap vagy a Kohéziós Alap hozzájárulásából finanszírozható. A nem elszámolható költségekkel kapcsolatos eltérő részletszabályokat az egyes alapok tekintetében az Útmutató 6. fejezete tartalmazza. Az állami támogatási szabályokat az Útmutató 7. Melléklete tartalmazza. Az egyes elszámolható költségfajták tekintetében minden esetben vizsgálandók az állami támogatási vonatkozások.

## Beruházások

Az Útmutató értelmezésében beruházás a következő:

- Tárgyi eszköz vagy immateriális jószág beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység; meglévő eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

- Az elhasználódott eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul; az eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével járó, az eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növelő korszerűsítés.

Beruházás költségei alatt az Útmutató a Számviteli törvény 47., 48. és 51.§-a által meghatározottakat érti a következő eltéréssel: az Útmutató 6. fejezetében a nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként a Számviteli törvény szerint a beruházás bekerülési értékébe beletartozó költségek, nem elszámolhatóak.

### Építés

Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők.

Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést.

A projekthez való akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Próbaüzem költségei elszámolhatóak, ha azonban ezalatt bevétel keletkezik, annak kezelésére a projekt-bevételek kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz a bevétel az elszámolható költségeket csökkenti.

Építési költség idegen tulajdonban lévő ingatlanon is elszámolható lehet, amennyiben a kedvezményezett az idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek.

### Eszközbeszerzések

Elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke, a 2000. évi C. tv. 47., 48. és 51.§ értelmezésében. Az európai uniós támogatások a projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető legkorszerűbb technológiát használó eszközök beszerzését támogatják. A projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka költsége is, amennyiben az felújításnak minősül.

Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az „új” jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számlakiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal.

Az eszköznek meg kell felelni a hatályos szabványoknak és normáknak.

ESZA-ból finanszírozott, átjárhatóságot nem megengedő pályázati felhívások esetében, a projektek keretében a hatályos számviteli törvényben (2000. évi C. törvény 80§ (2)) meghatározott értékhatárig olyan kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges, melyek nem értendők a jelen útmutató 6.1. alfejezetében felsoroltak közé. Ilyen eszközök után értékcsökkenés nem számolható el.

### Ingatlan vásárlás

Az ingatlanvásárlás értéke elszámolható, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő.

Az IH hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy adott konstrukció esetében az operatív programot és a fejlesztéspolitikai célokat figyelembe véve az ingatlanvásárlás milyen arányt képviselhet az elszámolható költségek között.

Az ingatlan értékét független értékbecslőnek, vagy könyvvizsgálónak kell megállapítania vagy alátámasztania.

Az adás-vétellel kapcsolatos költségek – pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek stb. – a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek fel, tehát elszámolhatóak. Az ilyen költségek az IH által meghatározott korlátba beszámítandók.

#### Földterület vásárlására vonatkozó különös szabályok

Földterület tulajdonjogának és szolgalmi jogának vétele a következő feltételekkel elszámolható:

- A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához.

- A földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége

  - a Kohéziós Alapból támogatott projektek esetében nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át.

  - ERFA projektek esetében általánosan alkalmazandó a 10%-os határ, kivéve a környezetvédelmi célú használat esetét, amennyiben a földet nem mezőgazdasági hasznosítás céljából vásárolták, és a vásárlást közintézmény, vagy köztulajdonú intézmény bonyolította. A természetvédelmet (környezetmegóvást) szolgáló projekteknél a földvásárlás egyedi feltételeit az akciótervben (vagy pályázati felhívásban) kell meghatározni.

- A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket. Amennyiben az igazolás szerint a vételár meghaladja a piaci árat, a független minősített értékbecslő vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv által meghatározott ár képezi az elszámolható költség alapját.

- Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben elszámolható.

Környezetvédelmi (természetvédelmi, vízügyi) célú használat esetén a következőkre kell figyelemmel lenni:

- A földterület megszerzésére irányuló tevékenység támogatása az akciótervben (vagy pályázati felhívásban) szerepel.

- A földterület megszerzésére irányuló tevékenység a pályázatban/projektben szerepel.

- A földterületet a pályázatban feltüntetett időszak alatt a tervezett célra kell felhasználni.

- A földterület az irányító hatóság által elfogadott indokolt esetek kivételével nem használható mezőgazdasági célra.

- A földterület megszerzésére valamely közintézmény vagy a közjog hatálya alá tartozó köztestület által vagy annak nevében kerül sor.

Az előkészítési költségek között a földvásárlás kizárólag IH egyedi döntésével elszámolható (ld. 2.4-es alfejezet).

Az adás-vétellel kapcsolatos költségek – pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek, ténylegesen felmerülő tőkeköltségek stb. – a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek fel, tehát elszámolhatóak. Az ilyen költségeket azonban figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatos százalékos korlát betartásának ellenőrzésekor.

### Immateriális javak beszerzése

Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei elszámolhatók.

Az immateriális javak költségei között számolható el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló immateriális javak (műszaki tudás és szabadalmak, egyéb szellemi termékek, kísérleti fejlesztés, vagyoni értékű jogok, stb.) bekerülési értéke.

### Lízing

A lízing keretében történő eszközbeszerzés akkor támogatható, ha zártvégű pénzügyi lízing keretében történik a beszerzés és a kedvezményezett tulajdonszerzésével zárul.

Támogatott lízingügylet esetén kizárólag a lízingbe vevőnek nyújtható támogatás, a támogatás kedvezményezettje tehát közvetlenül a lízingbe vevő.

A számlával vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal igazolt lízingdíj tőkerésze elszámolható, amennyiben a lízing az eszköz használatának legkedvezőbb módja, ellenkező esetben a többletköltségeket le kell vonni az elszámolható költségekből. Abban az esetben, ha a legrövidebb lízingelési időszak egyenlő az eszköz hasznos élettartamával, a támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség nem haladhatja meg az eszköz piaci értékét. A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek nem elszámolhatók (pl.: kamat, árfolyam-különbözet). Az elszámolás alapját kizárólag a projekt megvalósítás során ténylegesen kifizetett lízing költségek jelentik, tehát a megvalósítási időszakon túlnyúlóan felmerülő lízingdíjak nem elszámolhatók.

A lízing futamidő azzal a feltétellel áthúzódhat a projekt-fenntartási időszakra, ha a lízingdíj támogatásból finanszírozott hányada a projekt megvalósítás időszakában teljes egészében (mintegy előtörlesztésként) kifizetésre kerül, a tulajdonjog átszállása a lízingbe vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik.

Visszlízing:

Az elszámolható költség meghatározása a lízingbe vevőnek nyújtott támogatással kapcsolatban meghatározott feltételekkel összhangban történik.

### Saját teljesítés – saját vállalkozásban végzett beruházás

Saját teljesítés alatt értendő, ha a Kedvezményezett bizonyos szolgáltatásokat nem harmadik személyektől szerez be, hanem saját maga végez.

A saját teljesítés vagy saját vállalkozásban végzett beruházás csak akkor elszámolható, ha ezt a pályázati felhívás kifejezetten megengedi.

E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltséget, nem haladhatja meg továbbá az irányadó közbeszerzési értékhatárt.

A közbeszerzési értékhatár figyelembevétele biztosítja az objektív ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a költséghatékonyság és a piaci verseny érvényesül. Amennyiben a pályázati felhívás erre lehetőséget ad, és a támogatási szerződés megkötését megelőzően a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a közbeszerzési értékhatár túllépése mellett a saját teljesítéssel való megvalósítás szolgálja legjobban a költséghatékonyságot, valamint a biztonsági érdeket, úgy az IH ezt saját hatáskörben és felelősséggel jóváhagyhatja.

Saját teljesítés vagy saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a pályázathoz/projekt tervhez olyan részletes, tételes anyagárakat is tartalmazó kalkulációt kell készíteni, amelyből a közvetlen önköltség egyértelműen megállapítható.

### Lakáscélú beruházások – Housing

Lakáscélú beruházások költségei a következő szabályok szerint elszámolhatók:

#### Meglévő lakóépületek energiahatékonyságának növelése és megújuló energiahordozók

Meglévő lakóépületek energiahatékonyságának növelését és a megújuló energiahordozók lakáscélú felhasználását célzó tevékenységekhez kapcsolódó költségek elszámolhatók a teljes ERFA-támogatási keret legfeljebb 4%-áig.

#### Egyéb lakáscélú beruházások

Az épület-felújításokkal kapcsolatos a 2.1.7.1. pontban említetteken kívüli egyéb költségek elszámolhatóak, amennyiben azok integrált városfejlesztési művelet vagy prioritás keretében támogatott tevékenység kapcsán (Bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk (1) bekezdésében megállapított szempontoknak megfelelően került kiválasztásra) merültek fel.

Az elszámolhatóság mértéke:

- az érintett OP-nak nyújtott ERFA-támogatás legfeljebb 3%-a,

- vagy a teljes ERFA-támogatás legfeljebb 2%-a.

##### A többcsaládos lakóépületek

A többcsaládos lakóépületek esetében, azok közös részeinek felújításával kapcsolatos költségek:

- Az épület következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő közös tulajdont képező ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek.

- Az épület műszaki berendezései.

- Energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek.

##### Állami, önkormányzati vagy non-profit tulajdonban álló, meglévő épületek használatának megváltoztatása

Az állami vagy önkormányzati tulajdonban, részleges állami vagy önkormányzati tulajdonban, vagy non-profit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt épületekkel kapcsolatban fölmerült költségek (létező épületek felújítása vagy használatának megváltoztatása a modern szociális lakhatás kialakítása érdekében) elszámolhatóak.

## Szolgáltatásvásárlások költsége

Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el:

- Képzéshez kapcsolódó költségek (részletesen l. a 2.2.1 pont alatt)

- Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata

- Marketingeszközök fejlesztése

- Kommunikációs tevékenységek, a nyilvánosság biztosítása (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok, stb.)

- Piackutatás

- Gépjármű bérlet (megvalósítók és/vagy célcsoport szállításához)

- Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei – amennyiben a támogatás folyósításához a biztosítéknyújtás kötelező (pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés díja)

- Biztosítási díj (pl. a projekt keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök külön biztosítása, a fejlesztés tárgyának biztosítása). A biztosítás díja a megvalósítási időszak végéig számolható el.

- Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

- Projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szakmai szolgáltatások. igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak:

  - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége;

  - Mérnöki, szakértői díjak, tanácsadás;

  - K+F+I szolgáltatások díja (pl. kutatás-fejlesztési adatbankokhoz történő hozzáférés költsége, műszaki könyvtárak használatának költsége, laboratóriumhasználat költsége);

  - Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőség-ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek);

  - Rendezvényszervezés;

  - Egyéb szakmai tanácsadás költsége (pl. fordítási költségek).

- A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:

  - Nyilvánosság biztosításának költségei, (EU arculati előírásoknak megfelelően);

  - Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei);

  - Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni;

  - Jogi, közjegyzői költségek.

### Képzéssel és képzési anyagokkal kapcsolatos költségek

Figyelembe véve a közösségi és hazai jogszabályokat a képzési elemek vonatkozásában az elszámolható költségek a következők lehetnek, melyeket minden esetben a vonatkozó költségtípusnak megfelelő soron kell tervezni és elszámolni, kivéve amennyiben beruházáshoz kapcsolódnak:

- Az oktatók költségei (szakértői díj).

- Az oktatók és a képzésben résztvevők utazási költségei (tekintettel a 2.3.1-es pontra).

- A képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei.

- Képzés megszervezése, lebonyolítása

- Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése, beszerzése

- A projekt keretében végrehajtott (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak

- A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata

- A résztvevők (célcsoport) biztosításának díja a projekt megvalósítás időszakában

- A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, illetve egyéb, a képzésük idejére fizetett díjazás, képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabére, vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a képzést megelőzően és az alatt elért átlagkereset különbözete), a vonatkozó hazai jogszabályok alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt elszámolható. A vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell a résztvevők létszámát, a juttatás egy főre és egy képzési időegységre vonatkozó összegét, és az időtartamot (órákban).

- Képzési, oktatási, kutatás-fejlesztési projektek esetén a résztvevők, illetve a kutatás-fejlesztésben közreműködő hallgatók, doktorandusok számára ösztöndíj is elszámolható. Ösztöndíj a képzés eredményességét nem befolyásoló, igazolt betegség idejére is kifizethető és elszámolható.

- A célcsoport tagjai közül a képzésben részt vevők körében a képzés ideje alatt jelentkező azon költségek, amelyek gyermekeik vagy más, tőlük függő hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel.

- Egyéb kiadások:

  - a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja,

  - részvételi díj,

  - vizsgadíj,

  - bizonyítvány kiállításának díja,

  - képzés eredményességének nyomon-követéséhez kapcsolódó költségek,

  - képzők kiválasztásához kapcsolódó költségek,

  - képzési helyszín akadálymentesítése,

  - képzéshez kapcsolódó egyéb költségek.

Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A költségeket fejenként, résztvevőnként és alkalmanként (óránként, naponként, hetenként) az adott időszakban, adott helyen szokásos díjtételek figyelembevételével kell tervezni és elszámolni.

### Tanárképzéshez, képzők képzéséhez kapcsolódó különös szabályok

Képzők képzésének költsége abban az esetben elszámolható, amennyiben az egyébként rendelkezésre álló hazai forrásból megvalósuló képzésen túli tevékenységhez járul hozzá, ill. ez a támogatott projekt célcsoportja igényeinek kielégítését teszi lehetővé (többletértéket biztosító szolgáltatás vagy képzés).

A normatív állami képzés nem elszámolható.

### Bérleti díjak

A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak, amennyiben a bérelt eszközön, földterületen, ingatlanon történik a beruházás, fejlesztés.

Földterület és eszközök bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek még legalább öt évig, KKV-k esetében három évig kell folytatódnia.

Bérelt ingatlanon történő felújítás költségeinek elszámolásával kapcsolatos szabályokat a 2.1.1 pont tartalmazza.

Amennyiben az iroda és eszköz bérlet a projekt menedzsment költségek közt kerül elszámolásra, úgy a 2.5 alfejezetben foglalt szabályokat kell figyelembe venni.

## Projektben közreműködő szakértők személyi jellegű ráfordításai

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet

- bruttó munkabére,

- személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés),

- és bérjárulékai (pl. munkáltatói járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.) elszámolhatók

Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei számolhatók el.

A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.

Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja.

Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával oldható meg.

A bérköltség mértékének szabályozását és meghatározását a pályázati felhívásban (valamint az ezekhez kapcsolódóan készíthető specifikus elszámolhatósági útmutatókban) kell megjeleníteni.

### Útiköltség, kiküldetési költség

A projektben résztvevő célcsoportnak, illetve munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggő továbbképzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint járulékokkal együtt számolhatóak el.

Az útiköltségek tervezésénél figyelembe kell venni az utazáshoz kapcsolódó utazási biztosítási díjat is. Az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el.

A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás, az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A fogyatékkal élők utazása ez alól kivételt képezhet, a számukra legalkalmasabb (pl. külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell igénybe venni.

Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az, pl. a képzést szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét, stb.).

Célcsoport ellátmány-/napidíj- és szállásköltsége keretében a figyelembe vett létszám projekthez kapcsolódó ellátmánya, napidíja és szállásköltsége számolható el a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok alapján.

A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb – áfa nélkül számított – 15.000 Ft, külföldi szállás esetében 150 Euró mértékű költség számolható el. Amennyiben ellátási költségeket is érvényesíteni kíván a kedvezményezett, a költségeket számlával kell igazolni, és az így elszámolható költségek összege nem haladhatja meg a szállásköltség 50%-át. Ezeket a mértékeket az IH adott konstrukció jellegére tekintettel szigoríthatja.

## Előkészítés költségei

Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt támogatási szerződésben rögzített tényleges kezdete előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett költségek számolhatóak el.

A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak, amennyiben a pályázati kiírás ezt kifejezetten megengedte.

Projekt előkészítés jogcímén az alábbi költségek számolhatók el:

- Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:

  - megvalósíthatósági tanulmány,

  - környezeti hatásvizsgálat,

  - egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények.

- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei (ide értve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is).

- Terület-előkészítő munkák költségei, amelyek nem járnak jelentős földmunkával:

  - régészeti feltárás: terepbejárás, műszeres lelet- és lelőhely-felderítés, próbafeltárás;

  - földszerzés költségeinek pontos becsléséhez szükséges előkészítő tevékenységek: kisajátítási terv készítése, értékbecslés, stb.;

  - lőszermentesítést megelőző feltáró munkák.

- Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (amennyiben a beruházás problémamentes megkezdéséhez indokolt – pl. helyi népszavazás szükséges – és amennyiben azt a pályázati felhívás megengedi).

- Projekt-előkészítéshez kapcsolódó menedzsment feladatok (ideértve a 2.5. „Projekt-menedzsment költségek” című alfejezetben felsorolt elszámolható költségeket, tekintettel az előkészítési költségek elszámolhatóságára vonatkozó 6%-os korlátra).

- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is).

- Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás.

- Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás.

- Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.

Az előkészítési költségek között földvásárlás, illetve ingatlan vásárlása kizárólag IH egyedi döntéssel elszámolható, tekintettel a földvásárlási költségek elszámolhatóságára vonatkozó, a 2.1.3.1 pontban meghatározott 10%-os korlátra, valamint az esetlegesen az IH által meghatározott ingatlan-vásárlási korlátra. Kétfordulós pályázatok esetében az első forduló keretében nem finanszírozható földvásárlás.

Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt pályázó által benyújtott és a támogató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 6%-át. Indokolt esetben az előkészítési költségek aránya IH hatáskörben 8%-ra növelhető. Ennél magasabb arányt az IH kizárólag kiemelt vagy nagyprojekt esetében engedélyezhet akkor, ha a projektjavaslat szakmai megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítésének indokolható és szükséges előfeltételét képezik bizonyos építési vagy egyéb tevékenységek, vagy tárgyi eszközre vonatkozó megrendelések, függetlenül attól, hogy az adott infrastruktúra és/vagy tárgyi eszköz a beruházás célját is szolgálja. Pályázatos eljárásban megítélt támogatások esetében 8%-nál magasabb előkészítési költség arányt az IH jogcím rendelet felhatalmazása alapján határozhat meg.

## Projekt-menedzsment költségek

A megfelelő színvonalú projekt-végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projektmenedzser (-menedzsment), aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátja(ák).

Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 12%-át, de indokolt esetben az irányító hatóság hozzájárulásával az akciótervben vagy pályázati felhívásban ennél magasabb arány is megállapítható.

A projektmenedzsment költségeken belül az alábbi tételek számolhatóak el:

- Személyi jellegű ráfordítások – 2.3. pontban leírtak szerint az alább leírt módosításokkal (pl. napidíj, étkezési jegy stb.),

- Szakértői díj, amennyiben a projekt menedzsmentet nem munkavállalóként, hanem megbízási szerződés(ek) keretében látják el,

- Iroda és eszközbérlet,

- A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag – és kis értékű eszközök –költsége (dologi költség) (pl. nyomtató, számológép, papír, írószer),

- Kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség.

A projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó – munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott – munkatársak bérköltsége, illetve az ő projekt menedzselésére fordított munkaidejükkel arányos része vehető figyelembe. (A projekt szakmai felügyeletét ellátó személy bérköltségeire a 2.3. alfejezetben leírtakat kell alkalmazni). Itt kell elszámolni az egyéb jogviszonyban a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségeket is.

A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és munkaköri feladatukat képezi. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy az lehetővé tegye a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett illetékességi körébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, az nem elszámolható.

A pályázat kidolgozásához igénybevett szakértő szolgáltatása szintén a projekt-menedzsment költségek között számolható el (pl.: szerződés, számla és teljesítés-igazolás alapján).

A projekt-menedzsment költségek elszámolása kétféleképpen történhet:

-	valósköltség-alapú elszámolás arányosítással, vagy

-	átalány alapján (a 8. fejezet szerinti feltételekkel).

Amennyiben a pályázati felhívás mindkét lehetőséget megengedi, a kedvezményezett nyilatkozik, hogy melyik elszámolási típust – átalány-költség, vagy arányosítás – kívánja alkalmazni a projekt végrehajtása során.

Ha a projekt-menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része (tipikusan önkormányzat esetében fordul elő), és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően például a következő lehet:

-	munkaidő-alapú,

-	végső kedvezményezettekre fordított idő alapú,

-	tanfolyam időtartamán alapuló,

-	az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló.

Az arányosítás módjáról és mértékéről az elszámolás alkalmával a kedvezményezett nyilatkozik, és belső szabályzatában erről rendelkezik.

## Általános (rezsi) költségek

Az általános (rezsi, dologi) költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység végzéséhez.

Ilyen költségek a következők:

- közüzemi díjak és szolgáltatások (víz, gáz, elektromos áram, telefon, fax, internet telekommunikációs költségek),

- postaköltségek,

- takarítás, szemétszállítás,

- őrzés,

- állagmegóvás/karbantartás,

- bankszámlanyitás költsége (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a projektre), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek,

- dokumentációs, irattározási, archiválási költségek,

- a vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek bér-, személyi jellegű költségei, amennyiben ez máshol nem került elszámolásra).

A valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak, valamint a kamattartozás kiegyenlítése, hitelkeret-túllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek nem számolhatóak el (l. 6. fejezet).

Az általános költségek elszámolása kétféleképpen történhet:

-	átalány alapján (a 8. fejezet szerinti feltételekkel), vagy

-	valósköltség-alapú elszámolás arányosítással.

Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számolhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség.

Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően például a következő lehet:

-	Munkaidő-alapú,

-	Végső kedvezményezettekre fordított idő alapú,

-	Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló.

Az arányosítás módjáról és mértékéről az elszámolás alkalmával a kedvezményezett nyilatkozik, és belső szabályzatában erről rendelkezik.

## Értékcsökkenés

Értékcsökkenés a számviteli gyakorlatnak megfelelően, a használatba vett tárgyi eszköz után elszámolható. Értékcsökkenést kizárólag a nem – közösségi vagy hazai –támogatásból beszerzett, de projekt megvalósításához közvetlenül igénybevett eszközökre lehet elszámolni. Értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a projekt megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában, és a projektre fordított idő arányában számolható el.

Valamennyi fenti feltétel együttes teljesülése esetén ESZA-finanszírozású projekt keretében is elszámolható értékcsökkenés.

Az eszköz hasznos élettartamát, az értékcsökkenés számítási módszerét és az éves értékcsökkenés mértékét az elszámolás során jelezni kell. Az elszámolható értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg a társasági adó törvényben meghatározott mértéket.

Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt használatból kivont tárgyi eszközt azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel a támogatásban részesülő pályázó saját forrás felhasználásával a közreműködő szervezetnek történő bejelentéssel lecserélheti.

## Le nem vonható általános forgalmi adó, valamint más adók és közterhek

A le nem vonható áfa elszámolható a projekt keretében. A levonható adók, közterhek nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, az egyéni kedvezményezett vagy a kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése.

Az áfa elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetően.

# Elszámolhatósághoz kapcsolódó korlátozások

## Speciális szabályok megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtott támogatás esetén

Megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató vállalkozás részére támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának többletköltségei mértékéig az alábbiakra:

- a megváltozott munkaképességű személy munkavégzéséhez kapcsolódó helyiségek átalakításának költségei (akadálymentesítés),

- a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges segítő személyzet alkalmazásának költségei, kizárólag a megváltozott munkaképességű személy segítésére fordított idő mértékéig,

- a megváltozott munkaképességű személy által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének költségei.

A fentiek alapján kizárólag azok a költségek elszámolhatók, amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a támogatásban részesülő vállalkozás (kedvezményezett) nem megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatna, bármely olyan időszakban, amelyben a megváltozott munkaképességű személyt vagy személyeket ténylegesen foglalkoztatta.

Abban az esetben, ha a kedvezményezett védett munkahelyet biztosít, a támogatás a fentieken túl fedezheti – de nem haladhatja meg – az érintett létesítmény átépítési, szerelési vagy bővítési költségeit is, valamint bármely, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásából eredő adminisztratív és szállítási költséget.

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a kedvezményezettnek nyilvántartást kell vezetnie, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a nyújtott támogatás megfelel az itt meghatározott feltételeknek.

## Árkedvezmény, részletfizetés

Amennyiben a pályázó valamilyen szolgáltatást, árucikket kedvezményes áron vásárol, akkor a vásárolt termék tényleges beszerzési ára (kedvezményes ára) számolható el, a szokásos piaci ár és a kedvezményes ár közötti különbség nem vehető figyelembe.

Amennyiben a szerződés szerint részletekben fizetik meg az áru ellenértékét, akkor csak a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el.

A számviteli szempontból egyéb bevételként kimutatott, szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét a projekt szempontjából bevételnek kell tekinteni, kezelésére a 3.4 alfejezet rendelkezései irányadóak. Ettől a kezelési módtól az IH vezető indokolt esetben, a konstrukció sajátosságainak figyelembe vételével eltérhet.

## Szállítói előleg

A szállítónak – a kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás keretében – fizetett előleg elszámolható. (Szállítói szerződés keretében is csak olyan tételek támogathatóak, melyek közvetlen kifizetés esetén is elszámolhatóak lennének.)

## Bevételek

### Jövedelem-termelőnek nem minősülő projektek

A 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.

A lehetséges bevételek körét a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell jelen Útmutató előírásaival összhangban.

Ennek értelmében nem tartozik a bevételek közé:

- a kockázatitőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett bevétel,

- kötbér,

- támogatási előlegen realizált kamat,

- a közbeszerzési dokumentáció eladásából származó bevétel.

A bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott tevékenységből. A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését.

### Jövedelem-termelő projektek

A 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke értelmében jövedelem-termelőnek minősülő projektek esetében az előre tervezhető jövedelmeket a támogatási összeg megállapításakor figyelembe kell venni. Az előzetesen nem tervezett bevétel az elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeit hasonlóan a jövedelem-termelőnek nem minősülő projektekhez.

Nem tartozik a bevételek közé:

- a kockázatitőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett bevétel,

- kötbér,

- támogatási előlegen realizált kamat,

- a közbeszerzési dokumentáció eladásából származó bevétel.

Az 55. cikk szerint kalkulált jövedelmeket 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó összköltségű projekt esetén, valamint ESZA-finanszírozású projektek esetében nem kell figyelembe venni. Ezekre a projektekre a 3.4.1 pont előírásai vonatkoznak, tehát bevételeik az elszámolási időszakban csökkentik a projekt elszámolható költségeit.

Azokra a jövedelem-termelő projektekre, amelyek az állami támogatás feltételeit teljesítik, nem a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikk (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni, hanem az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat.

## Bértámogatás

Bértámogatás – valamint a kapcsolódó bérjárulékok támogatása – elszámolható, amennyiben hozzájárul a foglalkoztatott tartós foglalkoztatásához és a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.

A munkanélküli személy foglalkoztatására nyújtott összes pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a foglalkoztatással összefüggő összes bérköltség teljes összegét. A támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben és a 2204/2002/EK rendeletben foglaltakat.

# Speciális elszámolhatósági szabályok

## Kutatás-fejlesztés és innováció

A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás csak abban az esetben nyújtható, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre ösztönöz.

Elszámolható költség a programban résztvevő kutatók, fejlesztők, mérnökök, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai, a kutatás-fejlesztési és innovációs célra használt eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, a kizárólag az adott kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz igénybe vett anyagfelhasználás és szolgáltatások költségei, ill. megbízási díj.

A K+F+I tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő speciális – az útmutató 2. fejezetében nem említett elszámolható költségek az alábbiak:

- Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás esetében a szervezési innováció tekintetében a költségek kizárólag az infokommunikációs technológia eszközei és felszerelése beszerzési költségeit jelenthetik.

- A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható költségek körébe tartozik minden, a magasan képzett munkaerő kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a KKV-knál felmerülő költség, ideértve a közvetítő ügynökség igénybevételének költségeit, a munkaerő-kölcsönzés díját, valamint a kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatásaként jelentkező ráfordításokat a Számviteli Törvény szerint, ha ezen költségek nem haladják meg a piaci árat. A tanácsadás költségei nem számolhatóak el.

A kutatás-fejlesztés és innováció állami támogatási vonatkozásait részletesen a 7. Melléklet tartalmazza.

## Pénzügyi eszközök

A 2007-2013-as végrehajtási időszak tekintetében a pénzügyi közvetítőkön keresztül vállalkozások és városfejlesztési alapok számára juttatandó támogatások a Tanácsnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK Rendelete (Tanácsi Rendelet) Pénzügyi konstrukciókról (Financial engineering instruments) szóló 44. Cikkének, illetve a Bizottságnak a Tanácsi Rendelet végrehajtására kiadott 1828/2006/EK Rendelete (Bizottsági Rendelet) 43-44. Cikkének hatálya alá tartoznak.

A jelzett rendeletekben a pénzügyi eszközökre vonatkozóan meghatározott feltételrendszer kötelező érvényű és közvetlenül hatályos a tagállamban.

A Tanácsi Rendelet 78. Költségnyilatkozat című Cikkének (6) bekezdése foglalkozik röviden a pénzügyi eszközökre vonatkozóan néhány elszámolhatósági szabállyal: „Az (1) bekezdéstől eltérve, a 44. cikkben meghatározott pénzügyi konstrukciók tekintetében a költségnyilatkozat magában foglalja az ilyen alapok vagy holdingalapok létrehozására vagy az azokhoz történő hozzájárulásként kifizetett összes költséget.”

Mindazonáltal az operatív program részleges vagy végső lezárásakor az elszámolható költségek a következők összességét jelentik:

- városfejlesztési alapokból a köz- és magánszféra-partnerségekbe, vagy integrált városfejlesztési tervekbe tartozó egyéb projektekbe történő beruházás céljából kifizetett összegek; vagy

- a fent említett valamennyi alapból vállalkozásokba történő beruházásra irányuló kifizetések; vagy

- a nyújtott garanciák, beleértve a garanciaalapokból garanciaként lekötött összegek; és

- elszámolható irányítási költségek.

Az elszámolható irányítási költségek meghatározásakor jelen elszámolhatósági útmutatóban leírtakat kell alkalmazni a 4.3 alfejezet kivételével. Az irányítási költségekre vonatkozóan a költségtérítés együttes összege a 2007. évtől 2015. évig tartó időszakban, éves átlagban nem haladhatja meg a Finanszírozási Keretből a Programszámlára összesen lehívott összegek 2%-át. 2016. január 31-ig megállapítandó, hogy a Forráskezelő által költségtérítés címén kapott összegek a Programszámlára összesen lehívott összegek 2%-át meghaladják-e. Az esetleges többlet-költségtérítés összegét a Forráskezelő köteles 30 napon belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára vagy rendelkezése szerint megtéríteni.

A társfinanszírozási arányt alkalmazni kell a kedvezményezett által fizetett elszámolható költségekre. A vonatkozó költségnyilatkozatot ennek megfelelően helyesbíteni kell.

A Tanácsi Rendelet 78. cikk (7) bekezdése szerint az operatív programokból a Tanácsi Rendelet 44. cikkben meghatározott alapokba történő kifizetésekből származó kamatot városfejlesztési alapok esetében városfejlesztési projektek, más esetekben pedig a kis- és középvállalkozásokat érintő pénzügyi konstrukciók finanszírozására kell felhasználni. A 44. cikkben meghatározott alapokból végzett beruházásokból a művelethez visszajuttatott, vagy a garanciák letételét követően megmaradt forrásokat az érintett tagállamok illetékes hatóságai városfejlesztési projektek vagy kis- és középvállalkozások javára használják fel. Az ilyen jellegű bevételek tehát a programozási időszak lezárultáig az alapok költségvetésébe visszaforognak, 2015. december 31-ét követően pedig a magyar állami költségvetés bevételét képezik.

## Technikai segítségnyújtás esetén alkalmazandó speciális szabályok

Az elszámolhatósági szabályozásban leírtakat alkalmazni kell a technikai segítségnyújtás (TS) elszámolható költségeinek meghatározásakor is, azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbiakban felsorolt esetekben a jelen fejezet rendelkezései irányadók.

A fejezet alapvetően irányelvként funkcionál az irányító hatóságok számára, tágan határozva meg, mely költségek, milyen feltételek mellett számolhatóak el. Az elszámolhatóság konkrét szabályait azonban a támogató a támogatási jogviszonyról rendelkező dokumentumban szükség szerint szűkítheti.

A technikai segítségnyújtási (TS) tevékenységek általános keretét a 1083/2006/EK Rendelet 46. cikke képezi, mely szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A technikai segítségnyújtási források két helyen jelennek meg: a szektorális és regionális operatív programok külön prioritásaiban és a horizontális Végrehajtás Operatív Programban (VOP). A két eltérő finanszírozási forrás eltérő célokat szolgál:

- az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásai az egyes programok operatív szintű, elsősorban projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit támogatják, különösen a közreműködő szervezetekhez kötődő tevékenységeket;

- a specifikus Végrehajtás OP az ÚMFT, illetve az operatív programok végrehajtásához kötődő horizontális, stratégiai, rendszer szintű tevékenységeket támogatja, beleértve az Irányító Hatóságok tevékenységeinek finanszírozását is.

Főszabályként TS keret terhére a 1083/2006/EK Rendelet 46. cikke szerinti tevékenységekkel kapcsolatosan felmerült, az 1.3 (Elszámolhatóság feltételei) alfejezetben leírtaknak megfelelő költség teljes összege elszámolható.

TS keret terhére nem elszámolhatók a következő költségek:

- építés (ld. 2.1.1. pont),

- földvásárlás (2.1.3.1 pont),

- ingatlanvásárlás (2.1.3 pont),

- továbbá a Különösen nem elszámolható költségek (6. fejezet) alatt felsoroltak.

TS projektek esetében a projekt elszámolhatósági időszaka a projekt-adatlapon rögzített projekt-kezdőidőponttól indul, és a szintén a projekt-adatlapon rögzített projekt-befejezési időpontig tart.

### Személyi jellegű ráfordítások

A 2.3 alfejezetben leírtak az irányadók, a következő kiegészítésekkel. Amennyiben e költségek nem kizárólagosan az ÚMFT és operatív programok megvalósításával kapcsolatosak, a kedvezményezett arányosítással számol el. Az arányosítás alkalmazható módszerei a következők lehetnek:

- ÚMFT-vel kapcsolatos munkaidő alapján,

- ÚMFT emberév arányosan,

- egyéb, az ÚMFT-vel kapcsolatos arányszám alapján (pl. igénybevett terület/tér nagysága).

A fenti arányosítási módszerek alkalmazhatók általános (rezsi) költségek arányosítással történő elszámolása esetén is.

A technikai segítségnyújtás keret terhére felvett alkalmazottat hasonló juttatásban (béren kívüli juttatások, költségtérítések) kell részesíteni, mint amit az adott szervezet általában biztosít, hasonló beosztásban foglalkoztatott számára is (pl. napidíj, utazási költségtérítés, étkezési jegy, bérlet, nyelvpótlék, ruhapénz stb.) Továbbá a juttatásoknak

- igazodniuk kell a szervezet juttatási szabályzatához,

- a piacon elfogadott mértékűeknek kell lenniük,

- összhangban kell lenniük az adott munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciákkal, szakmai gyakorlattal, végzettséggel.

### Általános (rezsi) és projekt menedzsment költségek elszámolása

A 8. fejezetben leírtak az irányadók, a következő kiegészítésekkel:

- A Támogató fenntartja annak lehetőségét, hogy a támogatási szerződésben előírja az általános (rezsi) és/vagy projektmenedzsment költségeinek kötelezően átalány alapján történő elszámolását.

- Az időközi kifizetési igénylések benyújtásakor nem kell külön nyomtatványon kérelmezni az átalány kifizetését, hanem az elszámoláshoz csatolt számlaösszesítőben szükséges feltüntetni külön soron az átalány alapján elszámolt költség összegét.

### A közreműködő szervezetekkel kötött szolgáltatási típusú szerződésekre vonatkozó speciális szabályok

Az alábbiakban leírtak kizárólag a szolgáltatási típusú szerződésekre vonatkoznak, a fejezet nem vonatkozik a támogatási típusú (költségfinanszírozás-alapú) KSz szerződésekre.

A közreműködő szervezetekkel kötött szolgáltatási típusú szerződések esetében a Kedvezményezettek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség érintett irányító hatóságai. Ebben az esetben az IH egyszerre tölti be a támogató és kedvezményezett szerepköröket, így az IH e feladatok funkcionális elválasztásáról gondoskodni köteles.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását a közreműködőkkel megkötött szerződésekkel összhangban benyújtott számlák alapján igazolja. A kedvezményezett köteles arról gondoskodni, hogy a közreműködők szervezetekkel kötött szerződések rendelkezzenek a nemzeti elszámolhatósági szabályoknak, és azok TS-re vonatkozó különös előírásainak betartásáról.

A közreműködő szervezet a közreműködői tevékenység során felmerülő bevételekről és költségekről köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, és azokat az éves beszámoló kiegészítő mellékletében elkülönítetten bemutatni. A közreműködő szervezetek a közreműködői tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalások, kiadások és költségek bizonylatait a benyújtott számlákhoz nem csatolják, azonban azokat kötelesek elkülönítetten tárolni és az ellenőrzések során bemutatni.

# ERFA ÉS ESZA közötti átjárhatóság

Az ERFA és ESZA közötti átjárhatóságról szóló (6. számú melléklet) útmutató iránymutatásait kell alkalmazni, amennyiben adott tevékenység – az útmutatóban foglalt szempontok alapján – egyértelműen a finanszírozó alaptól eltérő alap tevékenységi körébe sorolható.

Az általános rendelet 34. cikk 2. bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy főszabályként a prioritási tengely szintjén értelmezett legfeljebb 10%-os határ erejéig a strukturális alapok (ERFA, ESZA) egymás tevékenységi körébe tartozó tevékenységeket finanszírozzanak.

A 10%-os határ a következő esetekben növekedhet 15%-ra:

- Az ESZA esetében a rendelet 3. cikk (7) bekezdése a társadalmi befogadás prioritás (a rendelet 3. cikk 1. bek. c) pontja alá tartozó tevékenységei) esetében 15%-os átjárhatóságot enged meg.

- Abban az esetben, ha külön prioritásban szerepelnek, az ERFA-rendelet 8. cikkének utolsó bekezdése, a Regionális versenyképesség célkitűzés alá eső OP-kban, 15%-os átjárhatóságot enged meg a fenntartható városfejlesztés keretében támogatható tevékenységek esetében.

Az átjárhatóság lehetőségével a tagállamok csak abban az esetben élhetnek, ha a másik alap támogatási körébe tartozó intézkedés a projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódik a projekthez, vagyis az alapok közötti átjárhatóságnak mindenképpen indokolhatónak kell lennie.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az adott alap/program keretében nem indítható a másik alapból finanszírozandó támogatási konstrukció. Egy támogatott projekt keretében az 50%-ot nem haladhatja meg az eredeti alaptól eltérő alap támogatásának aránya.

Például az ERFA keretében nem indítható önálló ESZA jellegű (pl.: képzési) támogatási konstrukció. Egy alapvetően beruházási (ERFA) projekt keretében támogatható lehet – az ESZA-ra vonatkozó szabályok figyelembevételével – a képzési tevékenység, de ez nem haladhatja meg az adott projekt teljes elszámolható költségének 50%-t.

További példa lehet, hogy egy képzési projekt elindításhoz szükségessé válhat bizonyos eszközök beszerzése, amelyre az ERFA szabályok betartásával a projekt teljes elszámolható költségének maximum 50%-ig van lehetőség.

Az átjárhatóság akkor alkalmazható, ha a releváns operatív program adott prioritási tengelyének leírásában ez szerepel. Ennek nyomonkövetéséről és a prioritás-szintű 10% ill. 15%-os határ betartásáról gondoskodni kell.

Minden tevékenységet a beavatkozási terület szerinti alap elszámolhatósági szabályai szerint kell elszámolni. Vagyis ha egy ERFA-finanszírozású OP egyik projektje ESZA-típusú tevékenységet (pl. képzés) finanszíroz, akkor arra az ESZA-rendelet elszámolhatósági szabályai (11. cikk) vonatkoznak.

# Különösen nem elszámolható költségek

## ESZA esetében

- föld, telek, ingatlan vásárlás;

- új épületek építése;

- bútorok, berendezések, gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése), kivéve a kis értékű eszközbeszerzéseket;

- kamattartozás kiegyenlítés;

- hitelkamat;

- hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;

- deviza-átváltási jutalék;

- pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;

- jutalékok és osztalék, profit kifizetés;

- épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei;

- visszaigényelhető ÁFA;

- bírságok, kötbérek és perköltségek.

## ERFA esetében

- hitelkamat;

- atomerőművek leállítása;

- visszaigényelhető ÁFA;

- kamattartozás kiegyenlítés;

- hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;

- deviza-átváltási jutalék;

- pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;

- a teljes elszámolható költség 10%-t meghaladóan a földvásárlás (kivétel a környezet megelőzéssel kapcsolatos konstrukcióknál, irányító hatóság engedélyével);

- bírságok, kötbérek és perköltségek.

## Kohéziós Alap esetében

- hitelkamat;

- atomerőművek leállítása;

- visszaigényelhető ÁFA;

- kamattartozás kiegyenlítés;

- hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;

- deviza-átváltási jutalék;

- pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;

- a teljes elszámolható költség 10%-t meghaladóan a földvásárlás;

- lakhatás;

- bírságok, kötbérek és perköltségek.

# Elszámolható költség és az elszámolás módja

| Elszámolható költség | Elszámolás lehetséges módja |
| --- | --- |
| Általános (rezsi) költségek | Átalány alapú elszámolás |
| Értékcsökkenés |  |
| Projekt menedzsment költségei |  |
| A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános szolgáltatások |  |
| Általános (rezsi) költségek | Arányosítással |
| Projekt menedzsment költségei |  |
| Projekt szakmai közreműködőinek személyi jellegű ráfordításai |  |
| Projekt szakmai közreműködőinek személyi jellegű ráfordításai | Számviteli dokumentum – belső szabályzatok (nyilatkozatok) |
| Bértámogatás |  |
| Saját teljesítés – saját vállalkozásban – végzett beruházás |  |
| Projekt menedzsment költségei | Számla / számlaösszesítő alapú elszámolás |
| Projekt szakmai közreműködőinek személyi jellegű ráfordításai |  |
| Útiköltség, kiküldetési költség |  |
| ÁFA valamint más adók és közterhek |  |
| Értékcsökkenés |  |
| Saját teljesítés – saját vállalkozásban – végzett beruházás |  |
| Szolgáltatásvásárlások költségei |  |
| Akkreditáció, regisztrációs díjak |  |
| Képzés és képzési anyagok |  |
| Tanárképzés, képzők képzése |  |
| A projektben résztvevők (célcsoport) költségei |  |
| Beszerzési költségek |  |
| Beruházások |  |
| Földvásárlás |  |
| Ingatlanvásárlás |  |
| Immateriális javak |  |
| Kutatás-fejlesztés, innováció |  |
| Előleg |  |

# Egyszerűsített elszámolási mód
(pénzügyi egyszerűsítés)

ESZA-ból és ERFA-ból történő finanszírozás esetében az EK rendeletek nevesítik (1081/2006. és 1080/2006. EK rendelet) a valós költség alapú elszámoláson túl alkalmazható elszámolási módokat:

- átalány alapon: a közvetett költségek elszámolhatók a projektre elszámolt közvetlen költségek legfeljebb 20 %-ig;

- sztenderd egység költség alapon;

- lump sum alapon.

A felsorolt elszámolási módok lehetőséget adnak arra, hogy a kedvezményezett a nélkül számoljon el bizonyos költségeivel, hogy e költségekről tételes nyilvántartást vezetne.

A javasolt opciók csak abban az esetben kombinálhatók, ha az elszámolható költségek különböző fajtáit (a 2. fejezet szerinti bontásban értve) érintik, vagy ugyanazon konstrukció különböző projektjeinél használják fel őket.

A pénzügyi egyszerűsítés jegyében, Bizottsági támogatással javasolt elszámolási módok alkalmazási feltételeit, korlátait előzetesen, tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítás alapján kell megállapítani.

## Átalány

Az előre rögzített költségátalány –„flat-rate” – alapján elszámolható közvetett költségek nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes közvetlen költségeinek 20%-át, mely arány ugyanakkor – az egyes IH-k hatáskörében – az akciótervekben vagy a konkrét pályázati felhívásokban tovább szűkíthető.

Az átalány alapon történő elszámolás maximális mértéke mellett az egyes IH-k az adott intézkedés jellegének megfelelően szűkíthetik az általánosan elszámolható költségek körét.

Azon konstrukciók esetén, ahol a projekt megvalósításához kapcsolódó közvetlen költségek igen magas arányt képviselnek, és a projekt megvalósításához kevéssé kapcsolódik közvetett, azaz a projekthez közvetlenül nehezen rendelhető költség, ott javasolt egy mérsékeltebb arány meghatározása.

A Kohéziós Alap által finanszírozott projektekben az átalány-alapú elszámolás nem megengedett.

A támogatásként kifizetendő átalány mértéke a kifizetési igénylésben tételesen elszámolt közvetlen költségek arányában kerül meghatározásra. A kedvezményezettnek a kifizetési igénylésben csak a tételesen elszámolt költségeket kell szerepeltetnie, és igazolnia, az átalány ennek arányában, ezen felül kerül kifizetésre.

Átalány alapú finanszírozás esetében a költségek dokumentációját a kedvezményezettnek nem kell csatolnia az elszámoláshoz, ugyanis a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem a kifizetési igényléshez, sem helyszíni ellenőrzés során. Azon költségek, amelyek átalányként kerülnek elszámolásra, tételesen nem számolhatók el, elkerülve így a kettős finanszírozás kockázatát.

A Kohéziós Alap esetében nem lehet eltekinteni a tételes nyilvántartástól. Ez esetben legfeljebb arra van lehetőség, hogy a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek

- a kifizetési igénylésekhez ne kérjenek tételes nyilvántartást (azaz a projektben átalány alapon elszámolt költségeivel kapcsolatos számláit, számviteli bizonylatait, azok kifizetését igazoló bizonylatait, egyéb kapcsolódó nyilvántartásokat a kedvezményezettnek nem kell csatolnia kifizetés igényléséhez), az időközi kifizetési igénylésekhez akár alkalmazhatnak egy előre meghatározott átalány arányt, de

- legkésőbb záró kifizetés-igénylés benyújtásakor kérjenek nyilatkozatot arról, hogy az átalányként kapott támogatási összegekkel szemben a kedvezményezettnek mennyi valós költsége merült fel ténylegesen a projektidőszakban illetve, hogy a felmerült közvetett költségeket más projekt terhére nem számolta el, és

- legalább helyszíni ellenőrzés során ellenőrizzék a tételes költségek mértékét a kötelező tételes nyilvántartás alapján.

## Sztenderd egység költség

Az átalány alapú elszámolás olyan változata, amellyel az eddigi input-orientált rendszer helyett, egy output-, illetve folyamatelem-orintált rendszer felé lehet elmozdulni. A módszer szerint a mérhető outputhoz, folyamatelemhez egységköltségeket kell meghatározni, és az elszámolható költség a teljesített output darabszámának és a kapcsolódó egységköltségnek a szorzatával egyenlő.

A sztenderd egység-költség alapú elszámolás során kizárólag a mennyiséget kell igazolni, és nem az egységköltség ténylegesen felmerült költségösszegének alátámasztottságát.

Az egységköltség megállapításnak lehetséges módszerei:

- korábbi pénzügyi adatok, kimutatások, statisztikai analízis, tanulmány, stb.

- nemzeti, illetve regionális hatóságok által alkalmazott egységárak (pl. üzemanyag norma)

- piaci ár.

## Lump sum

Az átalány alapú elszámolás egy változata, amit olyan projekteknél érdemes alkalmazni, ahol az output kevésbé számszerűsíthető, vagy kevésbé részekre bontható, azaz output helyett inkább eredmény-orientált megközelítést hordoz magában (’teljesült/nem teljesült megközelítés’). Legelőnyösebb kis összköltségű projekteknél alkalmazni.

A módszer szerint az előre pontosan definiált eredmény egy előzetes valós költségbecslésen alapszik. Az audit hatóság a támogatás igazolásához a valós projekt előrehaladását/teljesülését fogja vizsgálni, és nem a valós felmerült költségeket. A lump sum alapú elszámolás lefedheti a projekt egészét, illetve annak egy részét.

A lump sum alapján elszámolt költség nem haladhatja meg az 50 000 Eurót.

A lump sum alapú támogatás kifizetése során nincs lehetőség arányosításra. Amennyiben a lump sum kifizetése alapjául szolgáló teljesítés nem 100%-os, nincs lehetőség támogatás kifizetésére, kivéve amennyiben a támogatási szerződésben a közbenső lépések arányos kifizetéssel rögzítésre kerültek. Az eredmény teljesítéséig a lump sum előlegnek minősül.

# Elszámolható költség és számviteli kategóriák

# Mellékletek:

- Átalány alapú Általános (rezsi) költségek fizetési kérelme

- Projekt menedzsment költségek átalány alapon történő fizetési kérelme

- Számlaösszesítők

- Elszámolási csomagok egységes alátámasztó dokumentumai a kifizetés igénylések dokumentum alapú ellenőrzéséhez

- Átalány költségek záró összefoglaló táblája (kizárólag KA esetén kitöltendő)

- ERFA és ESZA közötti átjárhatóságról szóló útmutató

- Állami támogatásnak minősülő intézkedések esetében elszámolható költségek köréről szóló útmutató

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1080/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 7. cikk, módosította az Európai Parlament és a Tanács 397/2009/EK Rendelete (2009. május 6.)

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1081/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról, és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 11(2). Cikk, módosította az Európai Parlament és a Tanács 396/2009/EK Rendelete (2009. május 6.)

A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról, és az 1164/1994/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 3. cikk

A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 56. cikk (4), módosította a Tanács 284/2009/EK Rendelete (2009. április 7.)

255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet a 2007-13 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásnak alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 2§(1).

Ahol az útmutató pályázati felhívást említ, ez alatt értendő a kiemelt tervezési felhívás, valamint a kiemelt projektjavaslat is.

A TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 56. cikke alapján

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE, 7. cikk

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1081/2006/EK RENDELETE, 11. cikk

A TANÁCS 2006. július 11-i 1084/2006/EK RENDELETE, 3. cikk

Minden esetben gondoskodni kell a 800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) szabályainak figyelembevételéről.

A projekt befejezettségére vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 93.§ (1) bekezdése tartalmazza.

Az egyszerűsített elszámolásra vonatkozóan l. az Útmutató 8. fejezetét.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166.§-a szerint

L. Iránymutatás a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokra (OJ C 54, 2006.03.04.), az EU Bizottság 2007. 12.17-i DG REGIO GF/cmm/D(2007) 390362 számú állásfoglalása (ikt. Sz.: 17.12.2007 013574)

Az EK Szerződés 93. cikkelye alkalmazásának részletes szabályait lefektető 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83, 1999.03.27.)

A 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet

A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214, 2008. augusztus 9.) – általános csoportmentességi rendelet

Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének alkalmazásában a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28.)

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08)

A közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról (2004/C 244/02)

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (2006/C 323/1)

A Bizottság közleménye a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről (97/C 209/03)

Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról (HL 2008/C 82/01)

Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról (2006/C 194/02)

A Bizottság határozata az EK Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról (2005/C 297/04)

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2007. (III.19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról

19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

22/2007. (VIII.29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről

23/2007. (VIII.29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról

27/2007. (X.10.) ÖTM rendelet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról

Az építőipari pótmunka jogi szabályozására l. Ptk. (1959. évi IV. Tv.) 403§, 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet

Példa pótmunkára ERFA-ból: kivitelezés során adódó, az építési (kivitelezési) szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel (pl. utólagos szigetelés, radiátor-felújítás helyett csere), ESZA esetében: képzési célcsoport pontosítása „pót” célcsoport bevonásával.

Beleértve a tárgyi eszközökön belül kimutatandó tenyészállatokat (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 26.§) amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét.

Jelenleg kis értékűnek a nettó 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközök számítanak a fent hivatkozott törvény szerint.

Ingatlanvásárlás alatt jelen útmutató a Számviteli Tv. szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok számlacsoportba tartozó tételek értendők, a földterületekre vonatkozóan a 2.1.3.1 pont alatti eltérésekkel.

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. Tv. 26.§ rendelkezései szerint meghatározott hivatalos szerv a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, a Regionális Államigazgatás Hivatal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.-51. §-a alapján.

A közvetlen önköltség pontos meghatározását l. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 51§ (1) és (2)

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról.

A K+F+I költségek ESZA ill. ERFA elszámolhatósága az 1081/2009/EK rendelet 3. cikkében és az 1080/2009/EK rendelet 4. cikkében foglaltak szerint oszlik meg.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79§ alapján.

Eszerint földvásárlás esetén a projektek támogatható költségeinek 10%-os korlátja együttesen vonatkozik az előkészítés és/vagy megvalósítás alatt megszerzett földterület-tulajdonjog költségére.

A korlátozás nem érvényesül, ha projekt tartalma és célja csak a projekt előkészítése.

A hatályos számviteli törvényben meghatározott értéket alapul véve.

A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.

Közszolgáltatásnak minősül, külön törvényi megnevezés nélkül is, például a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, illetve mindazok a szolgáltatások, amelynek elvégzését valamely jogszabály, bárki számára kötelező jelleggel előírja.

Amennyiben központi költségvetési szervről van szó, akkor a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elegendő, ha az európai uniós alapok (ERFA, ESZA, KA) fogadására nyitott célelszámolási számlával rendelkezik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52-53§ alapján

L. EU Bizottság 2009.05.07-i SB/ST D(2009) 7868 számú állásfoglalása (ikt. Sz.:07.05.09. 007680)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80§ alapján

Figyelembe véve a Kifizetési kérelemben foglalt, a projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételekre vonatkozó nyilatkozatot.

Amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel 2003. évi CXXIX törvény 54§(5) leírtaknak.

Jövedelemtermelő beruházások esetében a TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 55. cikkben leírtak szerint kell eljárni a készítendő CBA útmutatókban.

Figyelembe véve a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) 2-4 pontját, a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló 2004. február 25-i, 364/2004/EK bizottsági rendeletet (HL L 63., 2004.2.28., 22—29. o.), a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatásokról szóló 2006/C 323/01 közösségi keretszabályt, továbbá a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről szóló 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendeletet.

Pénzügyi eszközökre vonatkozó jogszabályi előírások:

1083/2006/EK Rendelet 44. cikke

1828/2006/EK rendelet 43-44. cikke

8/2007. (III.19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról

2/2008. (V.29.) NFGM-PM együttes rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtható KKV támogatások felhasználására, valamint a forráskezelő szervezetre vonatkozó különös szabályokról

A forráskezelő szervezet meghatározását l. a 255/2006. (XII.8.) 2.§ (1) t) pontban

L. 1080/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) „ERFA-rendelet” 7. cikk 3. bek. és 1081/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) „ESZA-rendelet” 11. cikk 4. bek.

Figyelembe véve a 2.1.5 pontban foglaltakat.

Figyelembe véve a Bizottság 1828/2006/EK (2006. december 8.) számú rendeletének 52. cikkelyének 2. bekezdésében foglaltakat.

A projekt jellegétől és a kedvezményezett számviteli politikájától függően az egyes kategóriák változhatnak. Az egyes költségek különböző kategóriák részei is lehetnek.